# У  К  Р А  Ї  Н  А

# ТОМАШПІЛЬСЬКА РАЙОННА РАДА

В І Н Н И Ц Ь К О Ї  О Б Л А С Т І

Р І Ш Е Н Н Я №5

від 15 грудня 2010 року                                                                      2 сесія 6 скликання

Про стан виконання районних програм в галузі культури,

духовного відродження та туризму

Відповідно до п.16 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та обговоривши доповідь начальника відділу культури і туризму райдержадміністрації Сікал О.В. про стан виконання районних програм в галузі культури, духовного відродження та туризму, слід відмітити що чотири районні галузеві програми розвитку краєзнавства на період до 2010 року (4 сесія 4 скликання від 24.12.2002 року), розвитку туризму на 2004-2010 роки (10 сесія 4 скликання від 16.12.2003 року), паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки, паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки (8 сесія 4 скликання від 24.07.2003 року), розвитку культури, духовного відродження та туризму на період до 2010 року (17 сесія 5 скликання від 29.05.2008 року) спрямовані на вирішення завдань із забезпечення повноцінного функціонування закладів культури, охорону та збереження культурної спадщини, розширення інформаційних функцій бібліотек, розвиток народної творчості, роботу з обдарованою молоддю, зміцнення матеріально-технічної бази установ.

Культурологічне обслуговування мешканців району здійснюють 60 закладів культури; діяльність галузі забезпечують 130 працівників, з яких 56 працюють в селах.

За сприяння органів виконавчої влади та місцевого самоврядування за три останні роки відремонтовано 37 приміщень закладів культури, що становить 61,8 % від загальної кількості. Зміцнено їх матеріально-технічну базу. Газифіковано Вапнярську дитячу музичну школу, Вапнярський селищний будинок культури та бібліотеку, Комаргородську сільську бібліотеку. Закуплено апаратуру на суму 60600 грн., меблі - 21730 грн., музичні інструменти - 14000 грн.

Бібліотечні заклади району комплектуються мінімумом періодичних видань та книжкової продукції. За 9 місяців поточного року до бібліотек району надійшло 1335 книг, 240 примірників газет і журналів.

До всесвітньої мережі Інтернет підключено всі заклади культури районного підпорядкування розміщені в смт.Томашполі.

В кожній сільській  бібліотеці облаштовано куточок або кімнату краєзнавства для збереження матеріальної та духовної спадщини українського народу.

Активізувалась робота із організації змістовного дозвілля населення, розвитку народної творчості та туризму. Розроблено туристичні маршрути «Стежинами рідного краю», започатковано серію відеофільмів «Традиції та звичаї рідного краю» фільм 1 « Старообрядство на Томашпільщині», організовано фотовиставку «Томашпілля – край моєї мрії».

Творчі колективи району та національних меншин беруть участь у різноманітних обласних конкурсах: «Подільські барви», «Різдвяне диво», «Великодня писанка», «Скарби Поділля» у м.Вінниця, на приз Г.Танцюри (Гайсинський район), «Народні музики» (м.Немирів).

Протягом 2008-2010 років вдалось реалізувати ряд запланованих заходів, на що було використано 615,033 тис. грн.., в тому числі з інших джерел 117,5 грн. Загальна вартість програмних заходів складала – 732,5 тис. грн.

Але адресний аналіз виконання цільових районних програм в галузі культури характеризується такими підсумками:

1. Програма розвитку краєзнавства на 2002-2010 роки складається з дев’яти  програмних завдань. На закінчення контрольного строку виконано повністю одна і на третину ще одне завдання. Відсоток виконання – 14,4.

2. Програма паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки передбачала три програмних завдання по 65 об’єктів. На закінчення контрольного строку виконання по одному об’єкту. Відсоток виконання 0,01.

3. Програма розвитку туризму в районі на 2004-2010 роки передбачала 9 програмних завдань. На закінчення контрольного строку виконання виконано лише одне. Відсоток виконання – 14,4.

4. Програма розвитку культури, духовного відродження та туризму на період до 2008-2010 років складалась з восьми розділів і передбачала 37 програмних завдань. На закінчення контрольного строку виконано 21 завдання. Відсоток виконання 56,7.

Середній показник виконання по чотирьох цільових програмах в галузі культури становить 21,3 відсотка.

Проблемними залишаються:

- комп’ютеризація сільських бібліотек, поповнення бібліотечних фондів новою літературою, періодичними виданнями;

- зміцнення матеріально-технічної бази закладів культури, оснащення сучасною апаратурою, освітленням;

- забезпечення закладів культури штатними одиницями відповідно до затверджених Типових штатів;

- вирішення питання приміщень придатних для роботи сільських клубних закладів у с.Пилипи-Борівські та Олександрівка, оскільки типові будівлі є аварійними, а використовувані – непридатні для проведення культурно-масових роботи;

- вирішення питання балансової належності закладів та об’єктів культури: Яланецького сільського будинку культури, громадського музею І.Д.Черняховського в с.Вербова, пам’ятника та могили загиблих воїнів у роки Великої Вітчизняної війни у с.Стіна;

- паспортизація 64 пам’яток культури та взяття на облік не облікованих об’єктів;

- створення районного краєзнавчого музею;

- організація екологічно-краєзнавчих екскурсій з використанням території та об’єктів природно-заповідного фонду сіл Стіна, Яланець, Вила, паркових ансамблів сіл Антопіль, Олександрівка, Комаргород;

- розвиток сільського зеленого туризму, в тому числі із залученням приватного сектору;

- участь сільських аматорських колективів у обласних всеукраїнських заходах;

- забезпечення повного навантаження керівникам народних аматорських колективів сільських закладів культури Вил, Високого, Стіни, Гнаткова.

13 будинків культури або 49 відсотків в осінньо-зимовий період не опалюються,  опалюються частково – 13. Такий же стан з бібліотеками.

Враховуючи вищевикладене, районна рада ВИРІШИЛА:

1. Доповідь начальника відділу культури і туризму райдержадміністрації Сікал О.В. про стан виконання районних програм в галузі культури, духовного відродження та туризму взяти до відома.

2. Роботу відділу культури і туризму райдержадміністрації, інших управлінь та відділів по організації та виконанню районних цільових програм в галузі культури вважати недостатньою.

3. В зв’язку із завершенням строку дій цільових програм зняти з контролю районну Програму розвитку краєзнавства на період до 2010 року (4 сесія 4 скликання від 24.12.2002 року), районну Програму розвитку туризму на 2004-2010 роки (10 сесія 4 скликання від 16.12.2003 року), районну Програму паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки, паспортизації об’єктів культурної спадщини на 2003-2010 роки (8 сесія 4 скликання від 24.07.2003 року), районну Програму розвитку культури, духовного відродження та туризму на період до 2010 року (17 сесія 5 скликання від 29.05.2008 року).

4. Відділу культури і туризму райдержадміністрації:

4.1 Розробити та винести на розгляд чергової сесії районної ради нову програму розвитку культури та духовного відродження на період 2011-2015 роки.

4.2 Вважати першочерговими програмними завданнями створення умов для забезпечення культурних запитів населення, збагачення змісту та урізноманітнення форм діяльності культурно-мистецьких установ, збереження і використання культурної спадщини, відновлення та поліпшення кінообслуговування, зміцнення матеріально-технічної бази та оновлення технічного ресурсу, розвитку зеленого туризму, паспортизації об’єктів культурної спадщини району.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань освіти, культури, спорту, туризму, духовного відродження, роботи з молоддю (Подкопаєва Н.Д.).

Голова районної ради					А. Олійник