ТОМАШПІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ  ОБЛАСТІ

## Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

від 30 січня 2017 р.                                                                     № 30

Про організаційні та практичні заходи щодо підготовки та

пропуску льодоходу, повені і паводків у 2017 році

на території Томашпільського району

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, керуючись статтями 6, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання протоколу обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій № 3 від 20 січня 2017 року:

1. Затвердити Комплексний план організаційних та практичних заходів щодо підготовки та пропуску льодоходу, повені і паводків у 2017 році на території Томашпільського району (далі - Комплексний план), що додається.

2. Утворити оперативний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій під час підготовки та пропуску льодоходу, повені і паводків у 2017 році  на території Томашпільського району та затвердити його склад, що додається.

3. Рекомендувати головам сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, керівникам районних підприємств, установ та організацій, керівникам районних спеціалізованих служб цивільного захисту:

3.1. На період проходження паводків та льодоходу, взяти під особистий контроль питання щодо пропуску весняного паводку, повені льодоходу, забезпечити виконання Комплексного плану, узгодити дії органів управління і сил цивільного захисту та матеріально-технічне забезпечення запланованих заходів.

3.2. Організувати відпрацювання відповідних комплексних планів та їх затвердження на засіданнях комісії з питань надзвичайних ситуацій при виконавчих комітетах рад району, підприємствах, установах та організацій до 14 лютого 2017 року.

3.3. Провести підготовку спеціальної техніки і рятувальних засобів для використання їх в умовах повені до 20 лютого 2017 року.

4. Сектору цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації (Тіхомірова Г.М.) забезпечити:

4.1. Координацію дій органів управління і сил цивільного захисту при проведені робіт по пропуску льодоходу.

4.2. У разі виникнення надзвичайної ситуації, підготовку та подання на затвердження голові районної державної адміністрації графік цілодобового чергування відповідальних працівників районної державної адміністрації та виконавчих комітетів рад району.

4.3. Своєчасне оповіщення населення та керівного складу цивільного захисту про можливу загрозу повені та їх масштаби.

4.4. Постійний контроль за моніторингом за проходження паводку та льодоходу. При загрозі ускладнення паводкової ситуації негайно інформувати Департаменту цивільного захисту облдержадміністрації.

4.5. Висвітлення у засобах масової інформації матеріалів про можливий розвиток та хід весняної повені, а також заходи щодо забезпечення у цих умовах захисту населення і господарського комплексу району.

5. Районному сектору Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області (Козюма О.В.) на період проходження паводку та льодоходу забезпечити готовність сил оперативно-рятувальної служби для ліквідації надзвичайних ситуацій, пов’язаних з підтопленнями житлових будинків та господарських об’єктів.

6. Головам сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, керівникам районних підприємств, установ та організацій, керівникам районних спеціалізованих служб цивільного захисту про хід виконання розпорядження та готовність до дій в умовах виникнення паводкової ситуації інформувати сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації до 26 лютого 2017 року для подальшого узагальнення та інформування обласної державної адміністрації до 28 лютого 2017 року.

7. Контроль за виконання цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної держаної адміністрації Ставнійчука В.А.

Голова районної державної

адміністрації                                       				  О.Г. Закорченний

Тіхомірова Г.М. - 2-11-54

Додаток

до розпорядження голови районної

державної адміністрації

від 30 січня 2017 року № 30

СКЛАД

оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій

під час підготовки та пропуску льодоходу, повені і паводків

у 2017 році  на території Томашпільського району

| № з/п | Прізвище, ім’я по батькові | Посада | Посада у складі штабу | Мобільний телефон | Робочий телефон |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | СТАВНІЙЧУК Віктор Анатолійович | перший заступник голови районної державної адміністрації | Керівник оперативного штабу | 0674523017 | 2-12-33 |
| 2. | ТІХОМІРОВА Галина Михайлівна | спеціаліст сектору цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації | Член оперативного штабу | 0680196532 | 2-11-54 |
| 3. | ДОРОСЬ Олександр Миколайович | начальник фінансового управління районної державної адміністрації | Член оперативного штабу | 0672151926 | 2-13-53 |
| 4. | КИРИЛЕНКО Володимир Борисович | інспектор сектору патрульної поліції Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області (за згодою) | Член оперативного штабу | 0679000633 | 2-23-65 |
| 5. | КОЛЕСНИК Володимир Васильович | начальник районного центру телекомунікацій № 245 Вінницької філії публічного акціонерного товариства «Укртелеком» (за згодою) | Член оперативного штабу | 0911145722 | 2-14-44 |
| 6. | КОЗЮМА Олександр Володимирович | начальник районного сектору Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області (за згодою) | Член оперативного штабу | 0679285382 | 2-10-48 |
| 7. | КРАКІВСЬКА Олена Миколаївна | головний лікар комунальної установи «Томашпільська центральна районна лікарня» (за згодою) | Член оперативного штабу | 0975052209 | 2-16-56 |
| 8. | МАРЧЕНКО Ярослав Вікторович | начальник Томашпільського відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області (за згодою) | Член оперативного штабу | 0674941067 | 2-10-35 |
| 9. | ПОГОРІЛО Олександр Михайлович | головний спеціаліст сектору містобудування та архітектури, розвитку інфраструктури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації | Член оперативного штабу | 0967028370 | 2-18-41 |
| 10. | СЕМЕНЮК Світлана Олександрівна | головний лікар комунальної установи «Томашпільський районний медичний центр первинної медико-санітарної допомоги» (за згодою) | Член оперативного штабу | 0986392505 | 2-24-06 |
| 11. | СТАДНІК Іван Андрійович | директор структурної одиниці «Томашпільські районні електричні мережі» публічного акціонерного товариства «Вінницяобленерго» (за згодою) | Член оперативного штабу | 0970769441 | 2-19-46 |
| 12. | ЧОРНИЙ Василь Петрович | начальник філії «Томашпільський райавтодор» дочірнього підприємства «Вінницький облавтодор» (за згодою) | Член оперативного штабу | 0979724138 | 2-79-43 |

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                                                                                 В.І. Калась

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження    голови    районної

державної    адміністрації

від 30 січня 2017 року № 30

## К О М П Л Е К С Н И Й   П Л А Н

організаційних та практичних заходів щодо підготовки та пропуску льодоходу,

повені і паводків у 2017 році на території Томашпільського району

План розроблено з метою забезпечення готовності органів управління, сил і засобів територіальних підрозділів центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування до оперативного реагування у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із пропуском льодоходу, повені та паводків.

Основні завдання плану:

готовність територіальних підрозділів центральних та місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до дій у разі загрози та виникнення надзвичайних ситуацій під час пропуску льодоходу, повені та паводків;

координація дій підприємств, установ, організацій, управлінь обласної та районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, усунення причин, що спричиняють їх виникнення, та створення умов для подолання наслідків надзвичайних ситуацій;

забезпечення контролю за станом готовності обласної територіальної підсистеми єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру у разі їх виникнення з метою захисту населення і довкілля, зменшення матеріальних втрат.

| № з/п | З а х о д и | В и к о н а в е ц ь | Термін виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| Заходи, що реалізуються на етапі підготовки |
| 1 | На основі аналізу дій органів управління та сил під час пропуску весняної повені, льодоходу та дощових паводків попередніх років розробити та затвердити рішенням керівників органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування плани організаційних і практичних заходів щодо підготовки та пропуску льодоходу, весняної повені та дощових паводків у 2017 році в районі | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, голови сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, керівники підприємств, установ і організацій | До 03.02.2017 |
| 2 | З урахуванням попередніх оцінок та кліматичних екстремумів відкоригувати карти-схеми зон можливого виникнення надзвичайних ситуацій, пов’язаних із паводком та пропуском льодоходу і повені. Визначити об’єкти життєзабезпечення населення, транспорту, енергетики, зв’язку та інші об’єкти господарювання, що можуть зазнати негативного впливу природних явищ, та розробити заходи щодо забезпечення їх сталого функціонування під час пропуску льодоходу, повені та паводків | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, голови сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, керівники підприємств, установ і організацій, районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | До 03.02.2017 |
| 3. | Уточнити розрахунок сил та засобів для проведення запобіжних заходів і виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, голови сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад керівники підприємств, установ і організацій, районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | До 03.02.2017 |
| 5. | Уточнити порядок взаємодії органів виконавчої влади всіх рівнів, порядок і регламент зв’язку, інформування, оповіщення у разі виникнення надзвичайних ситуацій та виконання робіт з ліквідації наслідків льодоходу, повені та паводків. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, голови сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, керівники підприємств, установ і організацій, районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, керівники спеціалізованих служб цивільного захисту району | До 03.02.2017 |
| 6. | Уточнити порядок доведення попереджень і оповіщень до населення, робочого персоналу та керівників усіх рівнів про можливу загрозу паводка і повені та їх орієнтовні масштаби. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, голови сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, районний центр телекомунікацій № 245 Вінницької філії публічного акціонерного товариства «Укртелеком» | До 03.02.2017 |
| 7. | Створити оперативні штаби та оперативні (мобільні) групи для управління роботами, пов'язаними з пропуском льодоходу, повені та паводків, розробити регламент їх роботи, у тому числі цілодобового чергування. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, голови сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, керівники підприємств, установ і організацій, районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, керівники спеціалізованих служб цивільного захисту району | До 03.02.2017 |
| 10. | Провести комплексну перевірку стану мостів та підмостових русел автомобільних шляхів щодо їх спроможності до пропуску паводкових вод. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, голови сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, керівники підприємств, установ і організацій, районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | До 03.02.2017 |
| 13 | Здійснити заходи щодо забезпечення безперебійної роботи водозаборів господарсько-питного призначення, водопровідно-каналізаційних споруд і мереж, систем зливової каналізації, дренажних систем, природних і штучних дренажів для відведення талої та дощової води населених пунктів в умовах можливої повені та паводків. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, голови сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, керівники підприємств, установ і організацій, районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури районної державної адміністрації | До 05.02.2017 |
| 16 | Провести тренування (навчання) органів управління і формувань територіальних підсистем єдиної державної системи цивільного захисту щодо дій в умовах пропуску льодоходу, паводка і повені. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, голови сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, керівники підприємств, установ і організацій, районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, керівники спеціалізованих служб цивільного захисту району | 10.02.2017 |
| 17 | Уточнити плани евакуації, в яких передбачити охорону та захист об’єктів і матеріальних цінностей, які неможливо вивезти із зони затоплення, та заходи щодо життєзабезпечення населення і створення необхідних побутових умов у місцях тимчасового розміщення на період евакуації. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, голови сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, керівники підприємств, установ і організацій, районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, керівники спеціалізованих служб цивільного захисту району | До 08.02.2017 |
| 18 | Визначити у складі місцевих, територіальних і відомчих матеріальних резервів, призначених для запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій, необхідний аварійний запас пально-мастильних, будівельних та сипучих матеріалів, мішків, засобів освітлювання, захисного одягу, шанцевого інструменту тощо. Забезпечити його завчасне та раціональне розміщення поблизу зон можливих затоплень. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, голови сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, керівники підприємств, установ і організацій, районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, керівники спеціалізованих служб цивільного захисту району | До 04.02.2017 |
| 19. | Забезпечити нормативні запаси реагентів, знезаражуючих засобів і реактивів для очищення та знезараження питної води, проведення посиленого відомчого лабораторного контролю і державного санітарного нагляду за якістю питної води в умовах проходження льодоходу, повені та паводків. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, голови сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, керівники підприємств, установ і організацій, сектор містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та інфраструктури районної державної адміністрації, управління Держпродспоживслужби в Томашпільському районі | До 09.02.2017 |
| Заходи, що реалізуються на етапі проходження паводків, льодоходу та повені |
| 20. | Забезпечити вжиття заходів щодо розчищення підмостових отворів від накопичення льоду з метою попередження виникнення льодових заторів, залишків деревини та сміття у межах ділянок відповідальності після кожного паводка. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, голови сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, керівники підприємств, установ і організацій, районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, керівники спеціалізованих служб цивільного захисту району | Постійно |
| 21. | Забезпечити розчистку кюветів, трубопереїздів, придорожніх каналів, дренажних систем та малих потоків і річок з метою недопущення затримання талих вод у місцях розташування населених пунктів. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, голови сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, керівники підприємств, установ і організацій, районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, керівники спеціалізованих служб цивільного захисту району | Постійно |
| 22 | Провести комплекс необхідних робіт, пов’язаних із забезпеченням захисту від затоплення місць зберігання хімічних засобів захисту рослин, складів отрутохімікатів, пально-мастильних матеріалів, пунктів заправки пальним, сміттєзвалищ, потенційно небезпечних об’єктів, сховищ радіоактивних відходів тощо. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, голови сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, управління Держпродспоживслужби в Томашпільському районі | У разі формування і проходження паводка та повені |
| 23 | Посилити контроль за санітарно-епідеміологічною ситуацією на територіях підтоплених населених пунктів та після спаду води в них. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, голови сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, керівники підприємств, установ і організацій, районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, управління Держпродспоживслужби в Томашпільському районі | Під час підтоплення |
| 24 | Забезпечити позачергову обробку гідрометеорологічних телеграм і термінове надання міжміських телефонних розмов за паролем «Повінь» за звичайними тарифами. | Районний центр телекомунікацій № 245 Вінницької філії публічного акціонерного товариства «Укртелеком», районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області | У разі формування і проходження паводка та повені |
| 25. | Оперативно висвітлювати в засобах масової інформації питання про розвиток та хід пропуску льодоходу, паводка і повені, правила поведінки населення в цих умовах та заходи, що вживаються для забезпечення захисту населення і об’єктів господарювання. | Сектор цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами районної державної адміністрації, голови сільських рад, селищних об’єднаних територіальних громад, районний сектор Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Вінницькій області, організаційний відділ районної державної адміністрації | При загрозі та на період формування і проходження паводка та повені |

__________________________________________