**ЗАТВЕРДЖЕНО**

Голова госпітальної ради

Південного госпітального

округу Вінницької області

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Краківська

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 року

**План роботи госпітальної ради Південного госпітального округу Вінницької області на травень-грудень 2018 року**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Назва заходу** | **Термін проведення** | **Місце проведення та відмітка про виконання** |
| 1. | Проведення першого організаційного засідання госпітальної ради | травень | м.Вінниця,  4 травня 2018р. |
| 2. | Проведення об’їздів медичних закладів Південного госпітального округу відповідно до розроблених та затверджених графіків | травень-червень | смт Піщанка та смт Крижопіль – 30 травня 2018р.;  смт Томашпіль – 5 червня 2018р.;  м.Тульчин –  12 червня 2018р. |
| 3. | Проведення підсумкового засідання по результатам об’їздів медичних закладів Південного госпітального округу | червень | м.Тульчин –  14 червня 2018р. |
| 4. | Підготовка пропозицій по наступному функціонуванню медичних закладів Південного госпітального округу | липень | Окремо по кожному району |
| 5. | Розробка проекту Плану розвитку медичних закладів в складі Південного госпітального округу та подання пропозицій до нього | липень-серпень | Окремо по кожному району |
| 6. | Затвердження даних рішень на сесіях відповідних районних рад | серпень-вересень | Окремо по кожному району |
| 7. | Остаточне формування та затвердження Плану розвитку медичних закладів в складі Південного госпітального округу на 2018-2023 роки | жовтень-листопад | м.Тульчин,  на засіданні госпітальної ради |
| 8. | Підсумкове засідання госпітальної ради Південного госпітального округу за результатами роботи за 2018 рік | грудень | смт Томашпіль |

Секретар госпітальної ради С.Тищук